**ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan**

**(www.dla.go.th)**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 ถึง ๒๕๖4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1**

**(**[**www.dla.go.th**](http://www.dla.go.th)**)**

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 อบต.หัวโทน สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการ ทั้งหมด** | | | | **อนุมัติงบประมาณ** | | | | **ลงนามสัญญา** | | | | **เบิกจ่าย** | | | | **100%** | | | |
| **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** | **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** | **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** | **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** | **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 281 | 65.35 | 91,018,500 | 60.19 | 45 | 54.22 | 10,932,200 | 67.289 | 33 | 39.76 | 3,180,000 | 19.57 | 33 | 39.76 | 2,397,000 | 19.57 | 12 | 14.46 | 7,752,200 | 47.71 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | 55 | 12.79 | 18,086,000 | 11.96 | 11 | 13.25 | 626,000 | 3.85 | 6 | 7.23 | 293,950 | 1.81 | 6 | 7.23 | 293,950 | 1.81 | 5 | 6.03 | 332,050 | 2.04 |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 41 | 9.53 | 28,159,000 | 18.61 | 12 | 14.46 | 2,825,800 | 17.39 | 11 | 13.25 | 1,489,741.62 | 9.17 | 11 | 13.25 | 1,489,741.62 | 9.17 | 1 | 1.20 | 1,336,058.38 | 8.22 |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 13 | 3.02 | 6,670,000 | 4.41 | 4 | 4.82 | 290,000 | 1.79 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 4 | 4.82 | 290,000 | 0 |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | 6 | 1.40 | 740,000 | 0.49 | 1 | 1.20 | 20,000 | 0.12 | 1 | 1.20 | 20,000 | 1.12 | 1 | 1.20 | 20,000 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 34 | 7.91 | 6,557,400 | 4.34 | 10 | 12.05 | 1,555,300 | 9.57 | 8 | 9.64 | 254,222 | 1.56 | 8 | 9.64 | 155,222 | 1.56 | 2 | 2.41 | 1,301,078 | 8.01 |
| **รวม** | **430** | **100** | **151,230,900** | **100** | **8**3 | **100** | **16,249,300** | **100** | **59** | **71.08** | **5,237,913.62** | **32.23** | **59** | **71.08** | **45,237,913.62** | **32.23** | **24** | **28.92** | **11,011,386.38** | **67.77** |

**๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | **๒๕๖๑** | | **๒๕๖๒** | | **๒๕๖๓** | | **๒๕๖๔** | |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | จำนวน | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| ๑.โครงสร้างพื้นฐาน | ๒๘๑ | ๙๑,๐๑๘,๕๐๐ | ๒๘๘ | ๑๑๑,๒๓๐,๙๐๐ | ๒๘๘ | ๑๐๘,๒๑๑,๙๐๐ | ๒๘๘ | ๑๐๘,๒๑๑,๙๐๐ |
| ๒.สังคมและสิ่งแวดล้อม | ๕๕ | ๑๘,๐๘๖,๐๐๐ | ๕๔ | ๑๒,๑๙๕,๐๐๐ | ๕๔ | ๑๒,๑๙๕,๐๐๐ | ๕๔ | ๑๒,๑๙๕,๐๐๐ |
| ๓.การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๔๑ | ๒๘,๑๕๙,๐๐๐ | ๔๒ | ๒๘,๑๒๐,๐๐๐ | ๔๒ | ๒๒,๑๐๐,๐๐๐ | ๔๒ | ๒๒,๑๐๐,๐๐๐ |
| ๔.ด้านเศรษฐกิจ | ๑๓ | ๖,๖๗๐,๐๐๐ | ๑๓ | ๖,๖๗๐,๐๐๐ | ๑๓ | ๖,๖๗๐,๐๐๐ | ๑๓ | ๖,๖๗๐,๐๐๐ |
| ๕.ด้านท่องเที่ยว | ๖ | ๗๔๐,๐๐๐ | ๖ | ๗๔๐,๐๐๐ | ๖ | ๗๔๐,๐๐๐ | ๖ | ๗๔๐,๐๐๐ |
| ๖.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ๓๔ | ๖,๕๕๗,๔๐๐ | ๓๔ | ๖,๕๕๗,๔๐๐ | ๓๔ | ๖,๕๕๗,๔๐๐ | ๓๔ | ๖,๕๕๗,๔๐๐ |
| **รวม** | **๔๓๐** | **๑๕๑,๒๓๐,๙๐๐** | **๔๓๗** | **๑๖๔,๙๗๓,๖๐๐** | **๔๓๗** | **๑๕๖,๐๘๔,๖๐๐** | **๔๓๗** | **๑๕๕,๘๘๔,๖๐๐** |

**๒.การจัดทำงบประมาณ**

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๘๓ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๒๔๙,๓๐๐ บาท ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** |
| ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๔๕ | ๑๐,๙๓๒,๒๐๐ |
| ๒.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | ๑๑ | ๖๒๖,๐๐๐ |
| ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๑๒ | ๒,๘๒๕,๘๐๐ |
| ๔.ด้านเศรษฐกิจ | ๔ | ๒๙๐,๐๐๐ |
| ๕.ด้านการท่องเที่ยว | ๑ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๖.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ๑๐ | ๒,๕๕๕,๓๐๐ |
| รวม | **๘๓** | **๑๖,๒๔๙,๓๐๐** |

**๓. รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หัวโทน มีดังนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** |
| ๑ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒ | ๙๙,๐๐๐ |
| ๒ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ | ๑๓,๐๐๐ |
| ๓ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ | ๙๙,๐๐๐ |
| ๔ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ ต่อจากเส้นที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๐ | ๙๙,๐๐๐ |
| ๕ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๖ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘ จาก คสล.เดิมกลางบ้าน ถึงทางเข้าวัดชัยมงคลบ้านคำบอน | ๑๙๙,๐๐๐ |
| ๗ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๘ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสุดใจ ถึงบ้านนายวัดสี บ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ | ๒๐๖,๐๐๐ |
| ๙ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ | ๙๙,๐๐๐ |
| ๑๐ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายภายในหมู่บ้าน บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านผู้ใหญ่บ้าน ถึงบ้านนายนวล ศรีคำ | ๑๕๖,๐๐๐ |
| ๑๑ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ แบบบาดาล บ้านโคก หมู่ที่ ๔ | ๒,๒๙๑,๘๐๐ |
| ๑๒ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ แบบบาดาล บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ | ๒,๕๑๑,๖๐๐ |
| ๑๓ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายอ่อน สีหานาม ถึงวัดโคกหนองเต่า | ๙๙,๐๐๐ |
| ๑๔ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านโคก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายสายันต์ ประจันตเสน ถึงบ้านนายสอง เสนกระจาย | ๙๙,๐๐๐ |
| ๑๕ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ จากข้างบ้านนายสุรศักดิ์ สุดจินดา ถึงถนนลาดยาง | ๕๘,๐๐๐ |
| ๑๖ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ หน้าบ้านนางพรม ธุลี | ๒๗,๐๐๐ |
| ๑๗ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางกลม ทีน้ำคำ ถึงที่นานายสังคม อ่อนหัวโทน | ๑๒๕,๐๐๐ |
| ๑๘ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ จากถนน คลส.เดิม ถึงถนน คสล.ศาลากลางบ้าน | ๒๔๒,๐๐๐ |
| ๑๙ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากถนน คสล.เดิม ถึง บ้านนางยุพา นัดที | ๙๙,๐๐๐ |
| ๒๐ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายอ่อน สีหานาม ถึงที่ดินบ้านเฉลียว ทุมพร | ๙๙,๐๐๐ |
| ๒๑ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคก หมู่ที่ ๔ จากถนนคสล.เดิม หน้าบ้านนายอุดม เสนน้ำเที่ยง ถึงที่บริเวณบ้านนายบุญศรี แก้วขุมเหล็ก | ๒๐,๐๐๐ |
| ๒๒ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ จากถนนคสล.เดิม บ้านนายทองคูณ สุดกันหา ถึงบริเวณที่ดินนายชารี โพธิ์น้ำเที่ยง | ๗๒,๐๐๐ |
| ๒๓ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘ จากสามแยกถนน คสล.เดิม ไปบ้านดงสวนผึ้ง ต.น้ำคำ ถึงบริเวณหน้าบ้านนายพิชัย พลทะกลาง | ๙๙,๐๐๐ |
| ๒๔ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เดิม บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ จากถนนคสล.เดิม เข้าวัดบรมธงชัย ทางไปบ้านหนองแวง | ๒๐๐,๐๐๐ |
| ๒๕ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ จากถนน คสล.เดิม รอบดอนปู่ตา ไปวัดใต้ | ๑๙๙,๐๐๐ |
| ๒๖ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ ต่อจากถนนคสล.เดิม ข้างบ้านนางน้อย คำโนนม่วงถึงถนนลาดยาง | ๖๐,๐๐๐ |
| ๒๗ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากถนนคสล.เดิม ข้างบ้านนายณรงค์ ชัยภูงา ถึงถนนลาดยาง | ๒๐,๐๐๐ |
| ๒๘ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ จากถนนคสล.เดิมบริเวณที่นานางเกยูร ก้อนคำถึง ถนนลาดยาง | ๔๐,๐๐๐ |
| ๒๙ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ จากถนนคสล.เดิม บริเวณที่นานางเกลี้ยง ธรรมาวิเศษ ถึงถนนลาดยาง | ๓๗,๐๐๐ |
| ๓๐ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ จากถนน คลส.เดิม ข้างบ้านนางก้าน เกษามา | ๓๙,๐๐๐ |
| ๓๑ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากถนนคสล.เดิม บริเวณบ้านนายมานิต จันทร์หัวโทน ถึง ถนนลาดยาง | ๓๖,๐๐๐ |
| ๓๒ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากถนนคสล.เดิม บริเวณหน้าบ้านนางสุนีย์ ผาเจริญ ถึง ถนนลาดยาง | ๒๗,๐๐๐ |
| ๓๓ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากถนนคสล.เดิม บริเวณหน้าบ้านนายคำสิงห์ ผาเจริญ ถึงถนนลาดยาง | ๑๐,๐๐๐ |
| ๓๔ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากถนนคสล.เดิม บริเวณหน้าบ้านนางผาย สีหานาม ถึง ถนนลาดยาง | ๓๒,๐๐๐ |
| ๓๕ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคก หมู่ที่ ๔ จากถนนคสล.เดิม ซอยทางเข้าวัดราษฎร์บำรุง ถึงถนนลาดยาง | ๒๖,๐๐๐ |
| ๓๖ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ จากถนน  คสล.เดิม บริเวณที่ดินนางอรทัย พลอาษา ถึงถนนลาดยาง | ๓๒,๐๐๐ |
| ๓๗ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ จากถนนคสล.เดิม บริเวณที่ดิน นางทองมี แก้วคำไสย์ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๓๘ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายสุวรรณ สร้อยสีหา ถึงหน้าบ้านนายมิตรพงษ์ ดีพลงาม หมู่ที่ ๑ | ๑๒๐,๐๐๐ |
| ๓๙ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ จากรางเดิม ถึงบ้านนายสมเกียรติ ภูขุมเงิน | ๙๘,๐๐๐ |
| ๔๐ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากรางระบายน้ำเดิม ข้างบ้านนายบุญตา พรมสอน ถึงรางระบายน้ำเดิมบริเวณที่ดิน นางวนิดา หงษ์ศรี | ๑๗๖,๐๐๐ |
| ๔๑ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ ข้างบ้านนางเกลี้ยง ธรรมวิเศษ ถึงบริเวณหน้าบ้านนางกอง ถาวร | ๒๐๔,๐๐๐ |
| ๔๒ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ จากรางระบายน้ำเดิม หน้าบ้านนายสุพนธ์ เศษวงศ์ ถึงรางระบายน้ำเดิมหน้าบ้านนายบัญชา น้ำคำ | ๑๔๖,๘๐๐ |
| ๔๓ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างบ่อพักพร้อมฝาปิด บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ จากบ่อพักพร้อมฝาปิดน้ำ | ๙๘,๐๐๐ |
| ๔๔ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ | ๑๘,๐๐๐ |
| ๔๕ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านคำบอน | ๒,๒๘๑,๐๐๐ |
| ๔๖ | ๒.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ในเขตตำบลหัวโทน | ๒๐,๐๐๐ |
| ๔๗ | ๒.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหัวโทน | ๒๐,๐๐๐ |
| ๔๘ | ๒.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | โครงการอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวโทน | ๒๐,๐๐๐ |
| ๔๙ | ๒.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ยุวชน ต้านยาเสพติด | ๒๐๐,๐๐๐ |
| ๕๐ | ๒.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | โครงการสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๕๑ | ๒.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | โครงการฝึกอบรม อปพร. | ๕๐,๐๐๐ |
| ๕๒ | ๒.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) | ๔๐,๐๐๐ |
| ๕๓ | ๒.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส | ๑๕,๐๐๐ |
| ๕๔ | ๒.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและแหล่งเรียนรู้ ก่อสร้างประตูและรั้วล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๕๕ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกหมู่บ้านในเขตตำบลหัวโทน | ๔๐,๐๐๐ |
| ๕๖ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานสาธารณสุข | ๒๑,๐๐๐ |
| ๕๗ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | ๘๐,๐๐๐ |
| ๕๘ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน | ๔๕๐,๐๐๐ |
| ๕๙ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการอุดหนุนส่งเสริม ฟื้นฟูประเพณีระดับอำเภอและจังหวัด | ๘,๐๐๐ |
| ๖๐ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๖๑ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๖๒ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต.หัวโทนและประชาชนในเขตตำบลหัวโทน | ๙๐,๐๐๐ |
| ๖๓ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสำโรง | ๒๐,๐๐๐ |
| ๖๔ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการอุดหนุนโรงเรียนหัวโทนวิทยา | ๕๐,๐๐๐ |
| ๖๕ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการอุดหนุนโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๖๖ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) | ๗๔๕,๘๐๐ |
| ๖๗ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการอาหารกลางวัน | ๑,๒๑๒,๐๐๐ |
| ๖๘ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมฝาผนัง | ๒๐,๐๐๐ |
| ๖๙ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆภายในเขตตำบลหัวโทน ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน | ๖๐,๐๐๐ |
| ๗๐ | ๔.ด้านเศรษฐกิจ | โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ตำบลหัวโทน | ๑๐,๐๐๐ |
| ๗๑ | ๔.ด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง | ๒๐,๐๐๐ |
| ๗๒ | ๔.ด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพของประชาชนภายในตำบลหัวโทน | ๒๐๐,๐๐๐ |
| ๗๓ | ๕.ด้านการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมสนับสนุนพระธาตุวัดเบญจ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลหัวโทน | ๒๐,๐๐๐ |
| ๗๔ | ๖.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐ |
| ๗๕ | ๖.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการก่อสร้างประตูด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๗๖ | ๖.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕ฯ | ๕๐,๐๐๐ |
| ๗๗ | ๖.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการอุดหนุนปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี | ๑๖,๐๐๐ |
| ๗๘ | ๖.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการอุดหนุนศูนย์จัดซื้อ/จัดจ้าง ของอบต.ระดับอำเภอ | ๑๒,๐๐๐ |
| ๗๙ | ๖.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ตามแบบมาตรฐาน สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ ๑๐ | ๑,๑๙๔,๙๐๐ |
| ๘๐ | ๖.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานเคหะและชุมชน | ๓๒,๗๐๐ |
| ๘๑ | ๖.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ส่วนการคลัง | ๒๐,๐๐๐ |
| ๘๒ | ๖.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง | ๗๗,๐๐๐ |
| ๘๓ | ๖.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนบริหารงานทั่วไป | ๔๒,๗๐๐ |

**๔.การใช้จ่ายงบประมาณ**

อบต.หัวโทน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/

ลงนามในสัญญา รวม ๕๙ โครงการ จำนวน ๕,๒๓๗,๙๑๔ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๙ โครงการ จำนวน ๕,๒๓๗,๙๑๔ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/**  **ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๓๓ | ๓,๑๘๐,๐๐๐ | ๓๓ | ๓,๑๘๐,๐๐๐ |
| ๒.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | ๖ | ๒๙๓,๙๕๐ | ๖ | ๒๙๓,๙๕๐ |
| ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๑๑ | ๑,๔๘๙,๗๔๑ | ๑๑ | ๑,๔๘๙,๗๔๑ |
| ๔.ด้านการท่องเที่ยว | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๖.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ๘ | ๒๕๔,๒๒๒ | ๘ | ๒๕๔,๒๒๒ |
| **รวม** | **๕๙** | **๕,๒๓๗,๙๑๓.๖๒** | **๕๙** | **๕,๒๓๗,๙๑๓.๖๒** |

**๕.รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หัวโทน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **วงเงินตามสัญญา** |
| ๑ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตากแดด หมู่ที่๑๒ | ๙๙,๐๐๐ | ๙๘,๐๐๐ |
| ๒ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ | ๙๙,๐๐๐ | ๙๘,๐๐๐ |
| ๓ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ ต่อจากเส้นที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๐ | ๙๙,๐๐๐ | ๙๘,๐๐๐ |
| ๔ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการเสริมผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ที่๗ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๘,๐๐๐ |
| ๕ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการเสริมผิวจราจรลูกรังบ้านดอนหอหมู่ที่ ๑๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๘,๐๐๐ |
| ๖ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสุดใจ ถึงบ้านนายวัดสี บ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ | ๒๐๖,๐๐๐ | ๒๐๒,๐๐๐ |
| ๗ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ | ๙๙,๐๐๐ | ๙๘,๐๐๐ |
| ๘ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายภายในหมู่บ้าน บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านผู้ใหญ่บ้าน ถึงบ้านนายนวล ศรีคำ | ๑๕๖,๐๐๐ | ๑๕๓,๐๐๐ |
| ๙ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายอ่อน สีหานาม ถึงวัดโคกหนองเต่า | ๙๙,๐๐๐ | ๙๘,๐๐๐ |
| ๑๐ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านโคก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายสายันต์ ประจันตเสน ถึงบ้านนายสอง เสนกระจาย | ๙๙,๐๐๐ | ๙๘,๐๐๐ |
| ๑๑ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางกลม ทีน้ำคำ ถึงที่นานายสังคม อ่อนหัวโทน | ๑๒๕,๐๐๐ | ๑๒๒,๕๐๐ |
| ๑๒ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ จากถนน คลส.เดิม ถึงถนน คสล.ศาลากลางบ้าน | ๒๔๒,๐๐๐ | ๒๓๗,๐๐๐ |
| ๑๓ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากถนน คสล.เดิม ถึง บ้านนางยุพา นัดที | ๙๙,๐๐๐ | ๙๗,๐๐๐ |
| ๑๔ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายอ่อน สีหานาม ถึงที่ดินบ้านเฉลียว ทุมพร | ๙๙,๐๐๐ | ๙๗,๐๐๐ |
| ๑๕ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ จากถนนคสล.เดิม บ้านนายทองคูณ สุดกันหา ถึงบริเวณที่ดินนายชารี โพธิ์น้ำเที่ยง | ๗๒,๐๐๐ | ๗๑,๐๐๐ |
| ๑๖ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘ จากสามแยกถนน คสล.เดิม ไปบ้านดงสวนผึ้ง ต.น้ำคำ ถึงบริเวณหน้าบ้านนายพิชัย พลทะกลาง | ๙๙,๐๐๐ | ๙๘,๐๐๐ |
| ๑๗ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เดิม บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ จากถนนคสล.เดิม เข้าวัดบรมธงชัย ทางไปบ้านหนองแวง | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๙๖,๐๐๐ |
| ๑๘ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ จากถนน คสล.เดิม รอบดอนปู่ตา ไปวัดใต้ | ๑๙๙,๐๐๐ | ๑๙๕,๐๐๐ |
| ๑๙ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ จากถนนคสล.เดิมบริเวณที่นานางเกยูร ก้อนคำถึง ถนนลาดยาง | ๔๐,๐๐๐ | ๓๙,๕๐๐ |
| ๒๐ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ จากถนนคสล.เดิม บริเวณที่นานางเกลี้ยง ธรรมาวิเศษ ถึงถนนลาดยาง | ๓๗,๐๐๐ | ๓๗,๐๐๐ |
| ๒๑ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ จากถนน คลส.เดิม ข้างบ้านนางก้าน เกษามา | ๓๙,๐๐๐ | ๓๙,๐๐๐ |
| ๒๒ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากถนนคสล.เดิม บริเวณบ้านนายมานิต จันทร์หัวโทน ถึง ถนนลาดยาง | ๓๖,๐๐๐ | ๓๕,๕๐๐ |
| ๒๓ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากถนนคสล.เดิม บริเวณหน้าบ้านนางสุนีย์  ผาเจริญ ถึง ถนนลาดยาง | ๒๗,๐๐๐ | ๒๗,๐๐๐ |
| ๒๔ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากถนนคสล.เดิม บริเวณหน้าบ้านนายคำสิงห์ ผาเจริญ ถึงถนนลาดยาง | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๒๕ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากถนนคสล.เดิม บริเวณหน้าบ้านนางผาย  สีหานาม ถึง ถนนลาดยาง | ๓๒,๐๐๐ | ๓๑,๕๐๐ |
| ๒๖ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคก หมู่ที่ ๔ จากถนนคสล.เดิม ซอยทางเข้าวัดราษฎร์บำรุง ถึงถนนลาดยาง | ๒๖,๐๐๐ | ๒๕,๕๐๐ |
| ๒๗ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ จากถนนคสล.เดิม บริเวณที่ดินนางอรทัย พลอาษา ถึงถนนลาดยาง | ๓๒,๐๐๐ | ๓๑,๕๐๐ |
| ๒๘ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ จากถนนคสล.เดิม บริเวณที่ดิน นางทองมี  แก้วคำไสย์ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๒๙ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ จากรางเดิม ถึงบ้านนายสมเกียรติ ภูขุมดิน | ๙๘,๐๐๐ | ๙๗,๐๐๐ |
| ๓๐ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้าน  หัวโทน หมู่ที่ ๑ จากรางระบายน้ำเดิม ข้างบ้านนายบุญตา พรมสอน ถึงรางระบายน้ำเดิมบริเวณที่ดิน นางวนิดา หงษ์ศรี | ๑๗๖,๐๐๐ | ๑๗๒,๐๐๐ |
| ๓๑ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ ข้างบ้านนางเกลี้ยง ธรรมวิเศษ ถึงบริเวณหน้าบ้านนางกอง ถาวร | ๒๐๔,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |
| ๓๒ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ จากรางระบายน้ำเดิม หน้าบ้านนายสุพนธ์ เศษวงศ์ ถึงรางระบายน้ำเดิมหน้าบ้านนายบัญชา น้ำคำ | ๑๔๖,๘๐๐ | ๑๔๔,๐๐๐ |
| ๓๓ | ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ |
| ๓๔ | ๒.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ในเขตตำบลหัวโทน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๓๕ | ๒.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหัวโทน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๓๖ | ๒.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | โครงการอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวโทน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๓๗ | ๒.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ยุวชน ต้านยาเสพติด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๘๙,๒๑๐ |
| ๓๘ | ๒.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) | ๔๐,๐๐๐ | ๓๙,๙๙๐ |
| ๓๙ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานสาธารณสุข | ๒๑,๐๐๐ | ๒๑,๐๐๐ |
| ๔๐ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ |
| ๔๑ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน | ๔๕๐,๐๐๐ | ๒๙๐,๐๐๐ |
| ๔๒ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการอุดหนุนส่งเสริม ฟื้นฟูประเพณีระดับอำเภอและจังหวัด | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ |
| ๔๓ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญ | ๒๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐ |
| ๔๔ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๔๕ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต.หัวโทนและประชาชนในเขตตำบลหัวโทน | ๙๐,๐๐๐ | ๔๕,๗๒๐ |
| ๔๖ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสำโรง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๔๗ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการอุดหนุนโรงเรียนหัวโทนวิทยา | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ |
| ๔๘ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการอุดหนุนโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๔๙ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) | ๗๔๕,๘๐๐ | ๒๕๘,๕๒๑ |
| ๕๐ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการอาหารกลางวัน | ๑,๒๑๒,๐๐๐ | ๖๐๖,๐๐๐ |
| ๕๑ | ๕.ด้านการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมสนับสนุนพระธาตุวัดเบญจ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลหัวโทน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๕๒ | ๖.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐ | ๖,๑๗๒ |
| ๕๓ | ๖.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการก่อสร้างประตูด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๙,๐๐๐ |
| ๕๔ | ๖.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕ฯ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ |
| ๕๕ | ๖.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการอุดหนุนปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี | ๑๖,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ |
| ๕๖ | ๖.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการอุดหนุนศูนย์จัดซื้อ/จัดจ้าง ของอบต.ระดับอำเภอ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๕๗ | ๖.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานเคหะและชุมชน | ๓๒,๗๐๐ | ๓๐,๙๕๐ |
| ๕๘ | ๖.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ส่วนการคลัง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๕๙ | ๖.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนบริหารงานทั่วไป | ๔๒,๗๐๐ | ๓๒,๗๐๐ |

##### รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี ๒๕๖๑

##### องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)** | คงเหลือ  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตากแดด หมู่ที่๑๒ | ๙๙,๐๐๐ | ๙๘,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๒ | โครงสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ | ๙๙,๐๐๐ | ๙๘,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๓ | โครงสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ ต่อจากเส้นที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๐ | ๙๙,๐๐๐ | ๙๘,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๔ | โครงการเสริมผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ที่๗ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๘,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ |
| ๕ | โครงการเสริมผิวจราจรลูกรังบ้านดอนหอหมู่ที่ ๑๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๘,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสุดใจ ถึงบ้านนายวัดสี บ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ | ๒๐๖,๐๐๐ | ๒๐๒,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ | ๙๙,๐๐๐ | ๙๘,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๘ | โครงการก่อสร้างรางระบายภายในหมู่บ้าน บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านผู้ใหญ่บ้าน ถึงบ้านนายนวล ศรีคำ | ๑๕๖,๐๐๐ | ๑๕๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายอ่อน สีหานาม ถึงวัดโคกหนองเต่า | ๙๙,๐๐๐ | ๙๘,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านโคก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายสายันต์ ประจันตเสน ถึงบ้านนายสอง เสนกระจาย | ๙๙,๐๐๐ | ๙๘,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางกลม ทีน้ำคำ ถึงที่นานายสังคม อ่อนหัวโทน | ๑๒๕,๐๐๐ | ๑๒๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ จากถนน คลส.เดิม ถึงถนน คสล.ศาลากลางบ้าน | ๒๔๒,๐๐๐ | ๒๓๗,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากถนน คสล.เดิม ถึง บ้านนางยุพา นัดที | ๙๙,๐๐๐ | ๙๗,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายอ่อน สีหานาม ถึงที่ดินบ้านเฉลียว ทุมพร | ๙๙,๐๐๐ | ๙๗,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ จากถนนคสล.เดิม บ้านนายทองคูณ สุดกันหา ถึงบริเวณที่ดินนายชารี โพธิ์น้ำเที่ยง | ๗๒,๐๐๐ | ๗๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘ จากสามแยกถนน คสล.เดิม ไปบ้านดงสวนผึ้ง ต.น้ำคำ ถึงบริเวณหน้าบ้านนายพิชัย พลทะกลาง | ๙๙,๐๐๐ | ๙๘,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๑7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เดิม บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ จากถนนคสล.เดิม เข้าวัดบรมธงชัย ทางไปบ้านหนองแวง | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๙๖,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |
| ๑8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ จากถนน คสล.เดิม รอบดอนปู่ตา ไปวัดใต้ | ๑๙๙,๐๐๐ | ๑๙๕,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ จากถนน  คสล.เดิมบริเวณที่นานางเกยูร ก้อนคำถึงถนนลาดยาง | ๔๐,๐๐๐ | ๓๙,๕๐๐ | ๕๐๐ |
| ๒0 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ จากถนน  คสล.เดิมบริเวณที่นานางเกลี้ยง ธรรมวิเศษถึงถนนลาดยาง | ๓๗,๐๐๐ | ๓๗,๐๐๐ | ๐ |
| ๒1 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ จากถนน คลส.เดิม ข้างบ้านนางก้าน เกษามา | ๓๙,๐๐๐ | ๓๙,๐๐๐ | ๐ |
| ๒2 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากถนน  คสล.เดิมบริเวณบ้านนายมานิต จันทร์หัวโทน ถึง ถนนลาดยาง | ๓๖,๐๐๐ | ๓๕,๕๐๐ | ๕๐๐ |
| ๒3 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากถนน  คสล.เดิม บริเวณหน้าบ้านนางสุนีย์ ผาเจริญ ถึง ถนนลาดยาง | ๒๗,๐๐๐ | ๒๗,๐๐๐ | ๐ |
| ๒4 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากถนน  คสล.เดิม บริเวณหน้าบ้านนายคำสิงห์ ผาเจริญ ถึง  ถนนลาดยาง | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ |
| ๒5 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากถนน  คสล.เดิม บริเวณหน้าบ้านนางผาย สีหานาม ถึง  ถนนลาดยาง | ๓๒,๐๐๐ | ๓๑,๕๐๐ | ๕๐๐ |
| ๒6 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคก หมู่ที่ ๔ จากถนนคสล.เดิม ซอยทางเข้าวัดราษฎร์บำรุง ถึงถนนลาดยาง | ๒๖,๐๐๐ | ๒๕,๕๐๐ | ๕๐๐ |
| ๒7 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ จากถนนคสล.เดิม บริเวณที่ดินนางอรทัย พลอาษา ถึงถนนลาดยาง | ๓๒,๐๐๐ | ๓๑,๕๐๐ | ๕๐๐ |
| ๒8 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ จากถนนคสล.เดิม บริเวณที่ดิน นางทองมี แก้วคำไสย์ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ |
| 29 | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ จากรางเดิม ถึงบ้านนายสมเกียรติ ภูขุมเงิน | ๙๘,๐๐๐ | ๙๗,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๓0 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากรางระบายน้ำเดิม ข้างบ้านนายบุญตา พรมสอน  ถึงรางระบายน้ำเดิมบริเวณที่ดิน นางวนิดา หงษ์ศรี | ๑๗๖,๐๐๐ | ๑๗๒,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |
| ๓1 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ ข้างบ้านนางเกลี้ยง ธรรมวิเศษ ถึงบริเวณหน้าบ้านนางกอง ถาวร | ๒๐๔,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |
| ๓2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ จากรางระบายน้ำเดิม หน้าบ้านนายสุพนธ์ เศษวงศ์  ถึงรางระบายน้ำเดิมหน้าบ้านนายบัญชา น้ำคำ | ๑๔๖,๘๐๐ | ๑๔๔,๐๐๐ | ๒,๘๐๐ |
| ๓3 | โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๐ |
| ๓4 | 2.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ในเขตตำบลหัวโทน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๖,๒๕๐ |
| ๓5 | โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหัวโทน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ |
| ๓6 | โครงการอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวโทน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ |
| ๓7 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ยุวชน ต้านยาเสพติด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๘๙,๒๑๐ | ๑๐,๗๙๐ |
| 38 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) | ๔๐,๐๐๐ | ๓๙,๙๙๐ | ๑๐ |
| 39 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานสาธารณสุข | ๒๑,๐๐๐ | ๒๑,๐๐๐ | ๐ |
| ๔0 | 3.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๐ |
| ๔1 | โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน | ๔๕๐,๐๐๐ | ๒๙๐,๐๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ |
| ๔2 | โครงการอุดหนุนส่งเสริม ฟื้นฟูประเพณีระดับอำเภอและจังหวัด | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๐ |
| ๔3 | โครงการจัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญ | ๒๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑๘,๕๐๐ |
| ๔4 | โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ |
| ๔5 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต.หัวโทนและประชาชนในเขตตำบลหัวโทน | ๙๐,๐๐๐ | ๔๕,๗๒๐ | ๔๔,๒๘๐ |
| ๔6 | โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสำโรง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ |
| ๔7 | โครงการอุดหนุนโรงเรียนหัวโทนวิทยา | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ |
| 48 | โครงการอุดหนุนโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ |
| 49 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) | ๗๔๕,๘๐๐ | ๒๕๘,๕๒๑.๖๒ | ๔๘๗,๒๗๘.๓๘ |
| ๕0 | โครงการอาหารกลางวัน | ๑,๒๑๒,๐๐๐ | ๖๐๖,๐๐๐ | ๖๐๖,๐๐๐ |
| ๕1 | 5.ด้านการท่องเที่ยว  โครงการส่งเสริมสนับสนุนพระธาตุวัดเบญจ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลหัวโทน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ |
| ๕2 | 6.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐ | ๖,๑๗๒ | ๓,๘๒๘ |
| ๕3 | โครงการก่อสร้างประตูด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๙,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๕4 | โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕ฯ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ |
| ๕5 | โครงการอุดหนุนปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี | ๑๖,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๕6 | โครงการอุดหนุนศูนย์จัดซื้อ/จัดจ้าง ของอบต.ระดับอำเภอ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ |
| ๕7 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานเคหะและชุมชน | ๓๒,๗๐๐ | ๓๐,๙๕๐ | ๑,๗๕๐ |
| 58 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ส่วนการคลัง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๖๐๐ |
| 59 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนบริหารงานทั่วไป | ๔๒,๗๐๐ | ๓๒,๗๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
|  | รวมเป็นเงิน | **๖,๖๖๓,๐๐๐** | **๕,๒๓๗,๙๑๓.๖๒** | **๑,๔๒๕,๐๘๖.๓๘** |